## 9月15日工作汇报
星期二（9.15） | 完成状态 | 计划 | 备注
验收门与移动端取证脚本 | 95% | 1. 截图链路判据与脚本路径依赖修复 | PR #1006：截图加陈旧文件判据（S13）+ 清掉脚本里的 E 盘路径依赖；PR #1009：level-detect 路径归一化（git quotepath）+ 🟢 原因区分「工具链」与「样式」
| 95% | 2. 真运行 / 切页释放与落定判据重做 | PR #1013：真运行 launch 改「新进程树」派生——常驻会话不再攥住祖先管道 ⇒ 锁能正常释放；PR #1019：截图切页改「分离派发 + 有界落定判据」（前台同步等待真运行会话致步骤 6 永久挂住）；PR #1020：落定判据改「页身份 + 非全黑」，并钉死包装脚本 UTF-8 解码
| 95% | 3. 改动页推导修复 | PR #1016：改动页推导加 --relative + 解码 quotepath——否则恒 0 页 ⇒ 截图段必红
| 95% | 4. ①a 真机取证手法与首跑结论沉淀 | PR #1015：docs/agents ①a 真机取证手法 +「游离提交」完整配方（#850 收口回写）；PR #1025：①a 首跑全绿 + --pagePath 首个真机结论（选页规则 / 基座前置 / 证据卫生缺口）
AI 助手 | 95% | 5. 功能入口常驻可收起 + 专项通道修复 | PR #1010：#998 功能入口上移常驻可收起（宫格移出滚动区）+ 专项通道不吃自定义模型；PR #1008：#999 功能键顺序致专项通道失效 + #998 内容区滚不动
| 95% | 6. AI 助手入口与专业版口径定稿（文档） | PR #1022：ADR-0009 修订 + 新增 ADR-0013（AI 助手入口与专业版口径）；PR #1023：CONTEXT.md AI 专业版词条改写 + 新增专项页词条（同步 2026-09-15 AI 助手决策）
论坛 | 95% | 7. 详情回复分页读取 | PR #1004：移动端详情回复改分页读取 +「加载更多」（ADR-0042）
| 95% | 8. IP 属地消费与渲染 | PR #1014：移动端消费并渲染 IP 属地（ADR-0045）——署名行「时间 · 属地」+ 作者行 + 发布前披露
移动端全局搜索 | 85% | 9. 五分区落点 / 高亮投影 / 竞态收口（#979 M1–M6） | PR #979：五分区落点、章节分区、高亮投影、竞态与丢页、证件显式传参；单题承载模式按 id 取题复用练习单题栈；顶部栏补全局搜索入口；app-chip / app-empty-state 样式补 lang=scss 并改用 uni.scss 真实变量名；ADR-0014 落点与投影口径 + ui-spec 计划表 token 名校正
其他 | 90% | 10. 分支收尾与文档同步 | feat/979-mobile-search 分支 M1–M6 提交完毕，待合入；ADR-0013 / 0014 与词表同步
星期三（9.16） | 优先级 | 计划 | 备注
高 | 90% | 1. #979 全局搜索分支合并与真机验证 | 五分区落点 / 高亮投影真机走查；合并前补齐 PR 正文「## 验收证据」段并过门禁（#979）
高 | 90% | 2. 截图与验收门脚本判据全量回归 | #1006 / #1019 / #1020 判据在 CI 全量回归；①a 真机取证补证据卫生缺口
中 | 85% | 3. AI 助手专项页与专业版口径落地 | ADR-0013 口径落到专项页文案与入口常驻形态