## 9月15日工作汇报
星期三（9.16） | 完成状态 | 计划 | 备注
AI 助手（移动端 + 网页端） | 100% | 1. 线上通用对话不可用：定因与修复 | 生产环境的模型列表与模式列表两个接口均为空 ⇒ 通用对话线上全不可用（宫格与输入框只弹轻提示）；带键的专项通道本可用，却被同一道前置校验一并堵死 ⇒ 改为只拦通用对话（#1044 / #1045，PR #1046）
| 100% | 2. 入口收敛为注册表 4 项 + 参数化专项页 | 通用页 → 专项页：入口收敛为注册表 4 项、参数化承载各功能键；①a 真机截图 6 张入仓（#1040，PR #1059）
| 100% | 3. 专项页诊断筛选 + 会话按功能键真分区 | 品牌 / 车型结构化过滤 + 故障码检索、契约增锁适配层（#1042，PR #1066）；会话按功能键真分区、第四组守护改条件式（ADR-0013，#1041，PR #1063）
| 100% | 4. 诊断来源事件与手册溯源图片 | 消费诊断来源事件 + 手册溯源图渲染；修手册代理地址缺接口前缀（此前每张溯源图都 404）；来源展示纯函数单点 + 真镜像单测（#988，PR #1046）
| 100% | 5. 平台模型为空的空态改「可执行引导」 | 移动端含 3 处契约测试同步（#1062，PR #1069）+ 网页端（#1061，PR #1067）：空态不再是死文案，给出可执行的下一步
| 100% | 6. 专业版能力清单图标改用真实图标字符 | 修「动态字符串不解码网页实体」导致的字面量图标；移动端沉淀 ADR-0015 实体解码边界（#957，PR #1035）
课程模块（页面手术） | 100% | 7. 课程模块页面手术 + 课程域接口收紧 | 章节学习页 872→353 行、课程详情页 726→397 行（拆分区组件 + 计时上报拆组合式函数）；课程接口域收紧（6 个数据传输对象 + 1 个原始字段白名单）+ 课程契约测试 77 条；①a 真机术前 / 术后 6 张（#646，PR #1070）
渲染与内容 | 100% | 8. 章节正文表格渲染 + 公式降级口径 | 移动端渲染子集与降级口径同步（ADR-0046，#905，PR #1058）
验收门与真机取证 | 100% | 9. 真机门机制：人工性收缩 + 能力面白名单 | 新增 ADR-0016（真机门的人工性收缩与按批取证）并同步口径（#1036）；能力面白名单 + 收口脚本提示行（ADR-0016 机制票，#1038，PR #1043）
| 100% | 10. 验收门工具链写实修复 | 收口提示不再把跨端页面文件误说成「未命中运行时面」（#1037，PR #1039）；与门口径不符的三处脚本 bug 随之收口
| 100% | 11. ①a 真机取证按批入仓 + 坑位沉淀 | 本日 8 个 PR 携真机截图共 37 张（#1066 8 / #1063 7 / #1059 6 / #1070 6 / #1072 3 / #1035 3 / #1058 2 / #1069 2）；ADR-0008 补页面查询参数、可访问性标识、改名须先关闭、项目关闭不释放目录等实测坑位
| 80% | 12. 小程序门链路归因（⚠️ 代码未上台） | 构建工具冷启期发布命令报「命令不存在」但退出码为 0（骗过忙闲探测）⇒ 新增就绪闸门；残留自动化会话致开发者工具自动化命令挂死、关闭与退出都释放不掉 ⇒ 沉淀恢复路径（实测 4 秒恢复）
文档与协作 | 100% | 13. 派活模板落仓 + 文档分层 | 派活模板落仓（去掉一个不成立的前提）（#1068、#1073）；临时 / 持久文档分层 + 重复票处置口径；收口三条回写（#1064）
新增待办 |  | 14. #1071 课程模块图标大面积不显示 | 附件类型图标与课程分类图标实为空串 / 孤立变体选择符（既有缺陷）—— 今日新开，影响面待核
星期四（9.17） | 优先级 | 计划 | 备注
高 | 90% | 1. 未上台成果收口上台 | 小程序验收门脚本的就绪闸门与两个坑位、移动端 AI 溯源展示改动收口；先同步本地落后的 17 个提交再开分支（本地主分支落后远端 17 个、领先 1 个）
高 | 90% | 2. #1071 课程模块图标缺失修复 | 附件类型图标 / 课程分类图标空串与孤立变体选择符；先核影响面（哪些页面、哪些图标位）再动代码
高 | 90% | 3. #1011 练习记录页接线 | 补入口 + 契约测试 + 统计卡与报告页口径核对
中 | 85% | 4. 移动端 AI 助手三件一起真机回归 | 入口收敛（#1059）+ 诊断筛选（#1066）+ 溯源展示（#988）一次走查；顺带验小程序门新闸门
中 | 85% | 5. 仓库卫生与工作副本对齐 | 清理根目录遗留的取证临时文件（#1030 / #1044 / #988 批次）；本地工作副本与远端主分支对齐