## 9月15日工作汇报
星期四（9.17） | 完成状态 | 计划 | 备注
移动端图标与字形优化 | 99% | 1. 移动端 29 处图标空槽修复 | 三个族都修：被批量改写吃掉的非基本平面字形、出生即空的图标槽、社区计数行漏掉的字形；恢复真实图标字符（#1071，PR #1075）
| 99% | 2. 图标字形契约测试落锁 | 「零空槽 + 零孤立变体选择符」两条硬判据进测试，防止再被批量改写吃掉；ADR 回写「绑定还在、字形没了」第三形态与守护边界（ADR-0007）
| 99% | 3. ①a 真机取证与真机复核 | ①a 真机 6 页截图入仓（含按被验提交重采）；论坛详情「浏览量 / 回复数」、我的社区计数行等漏网点靠真机复核补齐（#1071，PR #1075）
| 99% | 4. 牵出「导航参数键静默失效」缺陷族 | 学习记录里的课程级记录点不开课程详情（导航参数键名写错，与全仓其它处不一致）；落锁导航参数键契约并记解析器五坑（ADR-0007）
课程模块修复 | 99% | 5. 课程进度恒 0% 修复 | 章节页补上「标记完成」显式路径，上报才会发完成事件；真机实测进度 0% → 14.29%（#1111，PR #1115）
| 99% | 6. 返回课程详情不再显示陈旧进度 | 取数从进入时改到每次显示时，返回页面会重新拉取（#1126，PR #1115）
| 99% | 7. 课程详情收藏入口补可见字形 | 未收藏态原本完全空白（模板渲染空串），现在显示空心心形、点击变实心；①a 真机取证入仓（#1112 / #1114，PR #1114）
学员端新功能 | 99% | 8. 帮助中心上线 | 接个人中心占位 + 消费常见问题接口；只读页 + 选中态手风琴，①a 真机 5 张截图入仓（#1081，PR #1110）
| 99% | 9. 我的笔记上线 | 接笔记占位 + 列表 + 独立笔记（#1082，PR #1116）
任务中心与错题本 | 99% | 10. 任务中心删除死代码 | 删掉已废弃的成长分组、两段结构理顺；①a 真机取证产物入仓（#1080，PR #1092）
| 80% | 11. 错题本卡片补齐四项展示（⚠️ 代码未上台） | 图 / 答案与解析 / 上次答案 / 最近错误时间；①a 真机取证只完成一部分，未主张通过（#1083，代码在分支上）
证件下发 | 80% | 12. 证件下发三处漏传补齐（⚠️ 代码未上台） | 补显式证件下发 + 落证件下发口径表 + 冻结清单守护；对齐已合并的证件分区 ADR（#1107，代码在分支上）
文档与工具链 | 99% | 13. 开发约定与真机手法回写 | 写清「改写项目名」的解锁条件（构建工具 5.23 版没有 project 子命令，此前结论有误）（#1093，PR #1093）；ADR-0008 补输入注入第三个数据点，纠正旧结论
| 80% | 14. 封面分类语义待收口（⚠️ 代码未上台） | 封面分类改由专业方向驱动、退役已死的分类字段面（#1087，代码在分支上待合）
养猪场管理系统-头部对标调研报告 | 99% | 15.调研相关头部公司功能，对比矩阵与落地建议 | 相关文件可通过浏览器打开
星期五（9.18） | 优先级 | 计划 | 备注
高 | 90% | 1. 未上台成果收口上台 | 封面分类语义（#1087）、证件下发（#1107）、错题本取证（#1083）三件收口合入；顺带对齐本地落后的提交（本地主分支落后远端 33 个、领先 1 个）
高 | 90% | 2. #1124 冷启动并发 401 假登出 | 冷启动时并发请求的 401 被误判为登录过期（根因已定位）⇒ 直接处置
高 | 90% | 3. #1089 我的收藏章节点击编号不一致 | 收藏数据的章节键写法不一致（全仓唯一一处驼峰）+ 收藏数据缺课程号
中 | 85% | 4. #1113 存量页面滚动容器样式冲突 | 6 处历史页面在滚动容器上写了空白处理样式，渲染层判错并忽略
中 | 85% | 5. #1108 投稿状态文案与网页端同源 | 投稿状态「待审 / 驳回」两端文案不一致，收成一份来源