## 9月15日工作汇报
星期五（9.18） | 完成状态 | 计划 | 备注
问题修复 | 100% | 1. 修掉「假登出」 | 冷启动时并发请求同时碰到登录过期，会被误判成登录失效并把用户踢下线；改成共享同一次刷新，存储为空时同步重置内存里的登录状态
| 100% | 2. 修掉课程页整页滑不动 | 定位到是之前一次模块重构时误删了滚动区域和触底加载（老功能被改坏）；已恢复，并加上守护防止再被改坏
收藏相关 | 100% | 3. 收藏入口定稿，章节页补上收藏按钮 | 网页端的章节收藏入口先按裁定拿掉、复审后按新裁定恢复，两端都要有；章节页补上收藏入口，章节终于可以收藏了
| 100% | 4. 修掉「我的收藏」打不开的问题 | 收藏的章节和题目现在能跳到对应页面；收藏数据补上所属课程，避免串到别的课程上
验收与测试工具 | 100% | 5. 修掉 Windows 上契约测试一直失败 | 读取文件时没有统一换行符，导致多行比对一次都匹配不上，测试长期报错；统一后恢复正常
| 100% | 6. 修掉临时工作目录的坑 | 以点开头的临时目录会让测试的路径匹配全部失效，已补上可以自动检查的判据，并更正说明
| 100% | 7. 小程序元素级接口可用性探针 | 分层探测哪些接口真的能用，顺带裁决了验收门与既有决策之间的矛盾
| 80% | 8. 三处「看着在跑、其实没跑」的验收环节（改动尚未合并） | 截图对比改成真的会比、会失败；只统计本轮产物，不再把上一轮的残留算进来；第三道验收关补上判据，堵掉「全绿」可以是假的这条路
功能上线 | 100% | 9. 「练习记录」页接好了 | 「我的」页面宫格补上入口、空态文案与测试；真机验证通过，入口真的能进到页面里
| 100% | 10. 错题本卡片补齐四项展示 | 补上题图、答案与解析、上次答案、最近错误时间
新发现的问题 | 0% | 11. 收藏子页条目整行点不动（真机判定未通过） | 人工点击和自动注入的结果一致，确认是缺陷，已记下继续跟进
| 20% | 12.工具链问题 | 换行符没有钉住、真机启动器在新版运行环境的 Windows 上必然失败、第二道关的截图一直超时、第三道关的「全绿」可以是假的、跨端对照的路径少了一层（最后一条已修）
星期日（9.20） | 优先级 | 计划 | 备注
高 | 90% | 1. 把三个还没合并的验收改动收口 | 截图对比、本轮产物判据、第三道关判据；这三件不落地，真机验证得出的结论就不可靠
高 | 90% | 2. 修收藏子页条目点不动 | 真机已判定未通过，按人工点击的位置补上点击处理
高 | 90% | 3. 清掉真机验证的两个卡点 | 截图一直超时、启动器在 Windows 上必然失败，这两件卡着快速反馈
中 | 85% | 4. 统一跨端文件的换行符 | 消掉 Windows 上契约测试一直失败的问题
中 | 85% | 5. 收口两天前遗留的两件 | 课程封面分类语义、证件下发，代码都还留在分支上没合