## 9月15日工作汇报
星期日（9.20） | 完成状态 | 计划 | 备注
招聘者功能 | 99% | 1. 招聘者工作区 | 先做了三套结构变体原型做对比，最后裁定合成一套（分段骨架 + 紧迫条）；同日把落地口径与角色化鉴权写成两份决策记录
| 80% | 2. 招聘者身份面（改动尚未合并） | 独立登录页；两种身份互斥，切换时自动清槽；登录过期后按角色定向跳转；契约测试同步，真机只读取证已归档
| 80% | 3. 招聘者简历库与简历详情（改动尚未合并） | 列表 / 详情 / 交换申请三个页面；简历卡脱敏展示，要看明文时单独分流；另提供一份打码后的简历文件下载
| 80% | 4. 招聘者工作区骨架与三面（改动尚未合并） | 分段件、职位段、投递处置、「我的」二级面；取数与展示判定收成一处；修掉可缺省字段被强转导致的假空态；契约与行为测试同步
缺陷修复 | 99% | 5. 投递工作状态回流 | 投递状态不回流，已投过的职位按钮还能点、点了报错；改成按后端返回的三种状态渲染
| 99% | 6. 删除附件简历必然失败 | 调的是一个不存在的接口，真机上必失败；改调正确端点，并补上契约套件守护
| 99% | 7. 补回简历两个漏掉的字段与成员校验 | 返回面补上工作性质与到岗时间，并加上「成员是否存在」的检查
代码整理 | 80% | 8. 简历编辑页瘦身（改动尚未合并） | 从 922 行收到 426 行，拆出三个分区组件与一个组合式逻辑；简历域接口出口收紧到 5 个，并做了该模块复盘
验收门与工具链 | 99% | 9. 补两条验收证据的硬口径 | 低风险豁免改为逐文件判定、结论必须内联，避免含糊通过
| 80% | 10. 修掉第二道验收关的一个崩溃（改动尚未合并） | 归档分支的形状不同会让它崩：贴评论被打断、门其实已经通过却仍报失败
新发现的问题 | 20% | 11. 另外发现两个问题 | 简历「未找到」的判断恒不命中（新用户编辑页会误报加载失败）；后端交换申请的过期机制没接上（过期的申请永久卡住，也没法重新发起）
星期一（9.21） | 优先级 | 计划 | 备注
高 | 90% | 1. 收口五个还没合并的改动 | 招聘者身份面、简历库、工作区骨架、简历编辑页瘦身、第二道关崩溃修复
高 | 90% | 2. 修简历「未找到」判断失效 | 新用户会看到误报的加载失败，完善度引导卡也不显示
中 | 85% | 3. 跟进后端交换申请的过期机制 | 现在申请一过期就永久卡住，重新发起也被挡住
中 | 85% | 4. 收敛招聘者这条线新开的问题 | 今天一口气记下 9 个，先过一遍分轻重，别越滚越多