## 9月22日工作汇报
星期二（9.22） | 完成状态 | 计划 | 备注
论坛正文格式与输入区（三段收口） | 99% | 1. 论坛输入区上线：发帖与回复共用一个组件 | 发帖表单和回复栏原先各写一套输入区，现收成一个共享组件——形态只有一份，改一处两端同步。三条档位轴互不混用：数据档位用胶囊（会永久保存）、视图档位用下划线 tab（临时切换）、图片走单一入口；格式选择共用一个记忆位，下次进来记得上次的选择（读不到就按纯文本走）。论坛线三段 P1 逻辑 / P2 渲染 / P3 输入区全部上台并结票（#1240，PR #1261）
| 99% | 2. 工具栏只放「真能兑现」的按钮 | 按钮集 = 本档成员声明集，恰好五枚（小标题 / 列表 / 引用 / 代码块 / 分割线）；本档不做行内渲染，所以加粗斜体这类不放按钮。把「按钮承诺必须真能渲染」做成可执行的往返判据：插入 → 真跑解析器 → 必须产出对应块类型
| 99% | 3. 图片入口按裁定回退为单一「＋」方块 | 原本「拍照 + 相册」两个常驻方块被裁定过重 ⇒ 退回一个「＋」方块交给系统选择器；这是偏好裁定、不是技术约束，已写进移动端 ADR-0025（⑨ 取代 ⑦）。守护做法是翻面而非删除：旧的必红对随决策反转，换成一整组新的真坏实现（来源数组被砍成一个 / 张数写死不看剩余额度 / 上传限额闸门被拆）
| 99% | 4. 代码评审回写（规范 / 需求两轴）+ 三处旧表述据实更正 | 图片流水线（选图 / 逐张上传 / 删除 / 预览）从两个宿主抽成一个 composable，顺带把这段逻辑变成可真执行的行为判据；可移除项的下标 key 改成图片 URL、档位值改在赋值处归一、纯空白不再「按钮亮着却点了没反应」。同时更正上一轮回写里三处说宽了或写反了的说法——含一条声称已落地、实测没落地的改动
| 99% | 5. 真机逐页取证按「第二次分支收口」重跑 | 入口形态变了 ⇒ 前一批证据作废：重跑一遍逐页截图并绑定到评审修复后的 head，拍照入口单独实证，两条新坑位如实登记（长按提示真机读不到 toast，判据只能落在用例侧）
验收关卡：修掉编译门假绿 | 99% | 6. 本地编译门（④c）不再「拿着旧导出打勾」 | build:kotlin-all 在导出未刷新时会误判通过：publish 步的失败没被接住，而「成败以产物为准」只看有没有 .kt、不看新鲜度，磁盘上一份旧导出就能让门变绿（今早论坛那票的 ④ 行正是被这个假绿污染的）。两条判据都补成 fail-closed——publish 必须真成立 + 产物必须比基准新鲜，并抽成能被真执行的纯函数（#1272，PR #1275）
| 99% | 7. 失败路径也补齐「日志三件事」，值域收敛成五种 | 评审查出验收第 4 条在失败路径上并不成立、且 ADR 里写了两个实际取不到的值 ⇒ 改成「先量后判」，所有路径都打 publish 命令 / 产物 mtime / 新鲜度判据；新鲜度取值收敛为 fresh / stale / no-kt / not-measured（publish 没成立就老实写「没判过」）/ skipped，失败栏也不再写会被读成「1 条编译错误」的数字
| 99% | 8. 端到端实测：该绿的仍绿、该红的红了；顺手抓到一处跨平台缺陷 | 真跑一遍编译门：正常路径 exit 0（1504 个类 / 119 个文件），拿一个导不出的项目跑 ⇒ exit 2 且不打勾。「publish 成功但产物陈旧」这一形态端到端造不出来（成功即全量重写），改由判据侧把四个退出路径逐个真跑覆盖，边界写进 ADR 不藏。产物口径还顺带改成与路径分隔符无关——新守护在 ubuntu CI 上抓到一处本机永远不会暴露的历史问题
页面手术与域 API 收紧 | 99% | 9. 忘记密码页手术 675 → 437 行 | 状态与全部动作（图形验证码 / 双通道校验 / 发码 + 60 秒倒计时 / 重置密码 / 三档输错提示）下沉到模块私有 composable，页面只剩模板 + 生命周期 + 6 个输入面薄包装。不抽 section 组件：余下 86 行是两支模式表单 + 页脚，抽出去只多一层包装，还会撞上已登记的卡宽坑位（#650，PR #1263）
| 99% | 10. auth 域共享出口 DTO 化，三个消费方同批迁移 | getCaptchaApi 由裸请求改成显式 DTO + 手动映射，忘记密码 / 注册 / 登录三页同 PR 机械迁移取值写法，并反转掉注册页原有的白名单锁——兑现上一票复盘里留给「auth 兄弟票」的那条账
| 99% | 11. 新契约 49 条判据，样式块改为逐字节锁 | 新契约里加了一条 <style> 块的 sha256 逐字节锁，作为本票新的 UI 冻结证据形态：常驻机检替代一次性人工审计。术前 / 术后同设备同密度的逐页截图入仓；顺手发现的两个 UI 问题按规矩另立票、不在本票改（#1262 缺 20 位上限 / #1269 渲染层忽略样式）
| 99% | 12. 审查回写：把「取证只覆盖三页中的一页」写实 | 取证口径是一次收口批覆盖该分支全部改动页，本次只覆盖了主页面，夹带的两页迁移未取证 ⇒ 定性为执行漏项、另立一票补做；同时据实说明风险面：同一形态的取值改写已被真机验证，静态面已覆盖类型面，缺的是那两页的真机渲染证据（PR #1271）
| 99% | 13. 血账一条：删 worktree 会把取证原始件一起带走 | 原始截图 / 结构 XML / 日志放在被忽略目录下，而 git worktree remove 不加 --force 也能删成功并把它们一并删掉 ⇒ 结论文里的数字不再可复算。已一般化成 worktree 收尾纪律（删树前先把证据拷到树外或直接入仓），并补一条可复用判据：收口前先枚举改动页，别按「本票的页面」自述选页
跨端契约跟进（在途） | 90% | 14. 付费章节 404 不再被吞成「加载失败」（⚠️ 代码未上台） | 后端对未兑换的付费章节一律按「章节不存在」回 404（不泄漏存在性），移动端原先把它吞成空详情 ⇒ 页面显示「章节内容加载失败 + 重试」，对「未解锁」是误报、且重试永远失败。现 API 层不再 catch，只出一个 isChapterNotFound() 判定出口，页面分渲染「该章节需先解锁」且不给重试按钮；单测与编译门已过，剩真机逐页取证后开 PR（#1268，代码在分支上）
| 90% | 15. 顺带把「未解锁 / 不存在」的判定口径写进重构手册 | 三条：状态码只能走 request 层的 404 消息前缀（这套语言没有 Error 子类可用，前缀是唯一能把状态码送出请求层的形态）、每个域只出一个判定出口（这是第二例）、退役一处静默回退必须在计数锁旁留下可追的解释
星期三（9.23） | 优先级 | 计划 | 备注
高 | 90% | 1. #1268 收口上台 | 补真机逐页取证后开 PR。取证要造一条「未兑换付费章节」夹具；按生产实测（付费课程 0 行）未解锁一支暂不会真实触发 ⇒ 以「免费 / 已兑换章节行为逐字不变」为主证据，未解锁一支靠造数据或模拟 404
高 | 90% | 2. 跨端契约同步给回执（#1265，第十四波 A+B 批） | 后端今天已把 B 批（#1264）与诊断图片契约（#1274 / #1276）上台；移动端逐条核对权益投影、断点、错误渲染规则序等响应变更并给回执
高 | 90% | 3. 补做上一票漏掉的两页取证（#1270） | 登录页 / 注册页的验证码取值迁移，含两道对照；顺带按新判据把「收口前先枚举改动页」落成习惯
中 | 85% | 4. 论坛线余票收口（#1273 / #1266） | 列表正文预览的纯文本投影（不挂块渲染）；能力面白名单补录新抽出的选图 composable——后者属改门脚本，按约定拆成独立 PR，否则会把整个 PR 降级成常规运行时面、两道人工门同时变必过
中 | 85% | 5. 模块声明机制从「只声明」开成「真执法」 | 昨天留的 0.8 尾巴：harness 真正咬住 contract 才有意义，另有 6 个无契约模块待收；页面手术按账表继续清（登录页那票等生物识别落地）