## 9月23日工作汇报
星期三（9.23） | 完成状态 | 计划 | 备注
登录页调整 | 99% | 1. 登录页调整 | 按「状态归谁所有」把最大的那一页拆成两个模块私有 composable：表单态 + 四种提交通道分派（434 行）、生物识别门控四个动作（169 行）；页面脚本段 497 → 101 行，只剩模板消费、生命周期和 7 个输入事件薄包装。术前 28 个函数里 21 个搬进 composable，函数体与术前逐字节相同（可机检，不是口头承诺）（#651，PR #1288）
| 99% | 2. UI 冻结证据从「样式锁」升级到「模板 + 样式双锁」 | 模板和样式各钉一条 sha256 逐字节锁，成立条件是模板一个字都不许改——拿到这个条件的唯一路径是壳层解构（符号名与术前一致）。代价三条（隐式契约 / 两处清单要同步 / 出口类型收口）都配了对应的锁，写进契约测试而不是写进备忘
| 99% | 3. 抓到一类「静默失效」：非单例 composable 被取两份 | 指纹能力每次调用都返回新的状态对象，两个拆出面各取一份 ⇒ 快捷登录入口不显示、不报错、单测全绿。落锁 = 壳层调用数必须为 1 + 只准引类型不准取自带实现 + 一条「多取一份必须被抓到」的注入自检。这条是本次最有复用价值的产出
| 99% | 4. 真机取证做到「正文零漂移」，把像素差解释到像素级 | 验证码态：三份原始无障碍结构 XML 逐字节相同，逐像素差 27090 恰好等于随机验证码图片矩形的全部面积（258×105，行带逐一对上），而同一棵树自己两次进页的噪声对照是同一个数、同一个位置 ⇒ 差异与重构无关；账号密码态（含指纹快捷登录入口）逐像素 0 差异。五轮日志无崩溃
| 99% | 5. 模块预算与出口形态从「票面待办」变成常驻机检 | 预算由 pending（超预算 977）翻成 600 并登记两个拆出物；新契约 41 个用例 / 9 条判别力自检（含「行为保持点」：四通道文案、倒计时、凭据三态、跳转两分支逐字钉住）。共享出口的 DTO 化是承接上一票，本票交付的是消费形态锁：零直发请求、裸索引取值不得回潮
论坛列表预览（#1273 收口） | 99% | 6. 列表卡片预览剥成纯文本 | Web 发来的 Markdown 帖在移动端列表里直出源串（读者看到「## 测试」「- 无序列表」这些记号而不是内容）。现接上格式轴：纯文本档原样返回（零回归），Markdown 档走渲染同一套解析器的块投影。刻意按块形状投影、不抄「块类型 == 某串」的分支——那份词汇表属于渲染组件，抄一份就是第二处事实（PR #1292）
| 99% | 7. 顺手修掉一个既有 bug：预览带着换行被撑高 | 去换行原先写成「替换 '\n' 为空格」的字符串形态，只会替换第一个换行符 ⇒ 多行帖的预览节点被撑到 672px；改成全局替换后同一张卡 112px，真机前后对照入证据
| 99% | 8. 承载面实测是三处，不是票面写的两处 | 第三处同类副本（个人动态的卡片）是本会话现测才发现、票面没有；经维护者裁定「本票一并收口」并入，免得同一族畸形留到第四张票。两处逐字副本删掉，旧的「唯一实现点」判据翻面加强成两条（卡片自持截断本身就是副本）；用例数只增不减，读数可复算
付费章节 404（昨天在途，今天上台） | 99% | 9. 章节页分「需解锁 / 加载失败」两支 | API 层把吞掉一切错误的兜底 catch 整段摘掉（网络失败与空详情本来落到页面同一支，删它是零行为变更），只留一个「章节不存在」判定出口，且只认请求层的 404 消息前缀、不按后端中文文案匹配；未解锁不再给必然失败的重试按钮（#1268，PR #1291）
| 99% | 10. 前置确认落定：生产 0 条付费课程，取证也不用造数据 | 实测生产 8 门课无一条带积分价 ⇒ 本票定位改成「上线第一门付费课的前置」，约束写进票面。后端对「未解锁」与「不存在」返回同一个 404（不泄漏存在性），而本票的分岔判据正是这个 404 ⇒ 用一条真实不存在的章节打的就是同一条通道，不需要造付费课夹具
文档与工具链 | 99% | 11. AGENTS.md 补「怎么只跑一个测试」速查 | 三端（后端 / 前端 / 移动端）的单包与单用例跑法，加两条不看源码读不出来的边界：命中内存库的 Postgres 契约用例在本机没有连接串时会干净跳过 ⇒ 看到 ok 不等于测过；移动端运行时面另走真机环境、不在该命令射程。刻意不抄 README 的权威命令表——抄过来正是历史上漂移的来源（PR #1289）
| 99% | 12. 门的一处「稳定假红」按纪律没顺手改 | 编译门在采集层会丢掉导出成功的标记行 ⇒ 本票走受限逃生门（跳过 publish）+ 人工核对导出时间戳补上结论，把「门自身的缝」另立 #1285，按「改门脚本拆独立 PR」的约定不在本票动，避免把一个人工门拖成常规运行时面
在途（代码已做完，未上台） | 90% | 13. 帖子详情回复栏默认收起（PR #1300 已开） | 底部回复栏默认收成一条极简触发条、点开才展开（这套运行时不支持 CSS 过渡，实为状态切换）；顺带修掉暴露出来的「点某条评论回复、预填 @作者 不显示」的时序问题。真机两条实测通过、单测与编译门已绿，只剩微信开发者工具那道人签收（② 门）
| 90% | 14. 招聘者登录页补口令下限（#1295） | 该页口令只判空，1–5 位放行到后端才报「账号或密码错误」——不是功能故障也不是安全问题，缺的是同族一致：学员登录页判下限、它不判。补一行与学员页同形的校验 + 113 行契约锁；输入框 maxlength=32 与 6-20 口径不符，按已裁定口径靠文案提示、不改属性（⚠️ 未开 PR）
| 90% | 15. 招聘者工作区消费「企业已停用」（#1267） | 后端今天把该字段回填到列表与详情（同一个装配点，不会出现半态），并按「新增一格、徽章不降级」交付——降级会把「企业被禁用」与「从没授权」重新压回同一个值。移动端据此把授权事实与可用性拆成两格、判据只写「出现即真」、措辞两端共用一份，落 ADR-0026（⚠️ 未开 PR）
星期四（9.24） | 优先级 | 计划 | 备注
高 | 90% | 1. PR #1300 收口合并 | 只剩 ② 微信开发者工具的人工签收（需登录态 + 人给执行人原文）；①a / ③ / ④ 已落，签收即合并
高 | 90% | 2. #1295 与 #1267 开 PR 上台 | 两件都命中页面文件 ⇒ 属常规运行时面，真机逐页取证 + 微信开发者工具双必过；按「一次分支收口」跑一轮取证再开 PR，两件不混一个 PR
高 | 90% | 3. 跨端契约同步给回执（#1265） | 第十四波 A+B 批（含权益投影）逐条核对；后端今天又上了第十五波三批（查不动不冒充 404、不可读三态拆四格、企业停用回填），要判哪些需要移动端改判
中 | 85% | 4. 编译门采集层的缝（#1285）单独开 PR | publish 成功标记在采集层丢行 ⇒ 稳定假红。属改门脚本，按约定拆独立 PR（非运行时面，可立即合并），修完本票那种「跳过 publish + 人工核对」的绕行就不再需要
中 | 85% | 5. 口令校验三页对齐一次收掉 | #1262（忘记密码缺上限）、#1286（登录页验证码模式缺数字校验，且注释里那条正则本身是坏的）、#1297（改密页文案与后端差两个空格）三票同族，一次对齐，别发明第四种文案