## 8月14日AI助手
星期五（8.14) | 完成状态 | 计划 | 备注
移动端开发 | 100% | 1. AI 助手模块代码审查（对照后端真实契约） | 读全 5 页面/API/类型/工具 + 后端 ai_assistant，发现 10 处问题（Android 数组崩溃、深度思考死功能、双 API 重复等）
| 100% | 2. 基础修复 | request 数组兼容(Android 不崩)、streamChatApi 增强、删重复类型、删死功能(深度思考)、goProfile 真实跳转、快捷提示叉车化、兜底 8s→30s
| 100% | 3. 抽取 useAiChat 公共逻辑 | 新建 composables/useAiChat，收敛两页重复的会话/消息/滚动/侧栏逻辑
| 100% | 4. 合并发送逻辑（sendInput/doStreamChat） | 通过「会话标签 + buildBody 构造器回调」，ai-basic 与 ai-assistant 各减约 150~200 行，整体净删约 300 行
| 80% | 5. 变更校验 | grep 静态一致性全部通过；编译/真机验证尚未做（依赖 HBuilderX）
| 0% | 6. 遗留：自定义模型编辑空 API Key | 后端 api_key 必填，按要求未改后端，编辑留空会保存失败
| 0% | 7. 遗留：图片识别/语音输入 | 后端 chat 为纯文本 SSE，无图片/语音能力，保持占位
| 0% | 8. 待办：提交分组 / commit 计划 | 9 个文件待按 API/composable/页面分组提交
叉车资料收集 | 90% | 按司机/维修工分类整理『考试资料』(6大分类+索引, 清空旧散落目录); | 目前网上收集的等级证书试卷， 如https://www.renrendoc.com/paper/528354276.html， https://www.renrendoc.com/paper/523360443.html等， 此类文件需要开通付费内容才可下载
星期六（8.15) | 完成状态 | 计划 | 备注
移动端开发 | 90% | 5. 变更校验 | grep 静态一致性全部通过；编译/真机验证尚未做（依赖 HBuilderX）
| 0% | 6. 遗留：自定义模型编辑空 API Key | 后端 api_key 必填，按要求未改后端，编辑留空会保存失败
| 0% | 7. 遗留：图片识别/语音输入 | 后端 chat 为纯文本 SSE，无图片/语音能力，保持占位
| 0% | 8. 待办：提交分组 / commit 计划 | 9 个文件待按 API/composable/页面分组提交
叉车资料收集 | 90% | 按司机/维修工分类整理『考试资料』(6大分类+索引, 清空旧散落目录)